## 00_קרא_אותי
eBike — דוח QA + התקדמות השקה ¦ 18 באוגוסט 2026
מקור: בדיקת קוד מלאה + /health של פרודקשן + היסטוריית סשנים. זה לא E2E חי על שני מכשירים — העמודה «נבדק במכשיר» ריקה בכוונה, כדי שתמלא אחרי שתפתח את האפליקציה.
נושא | פירוט
מה הסטטוסים אומרים
קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | הפיצ'ר קיים בקוד. לא הרצתי אותו עכשיו על סימולטור/TestFlight.
עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | עבד בעבר בסימולטור / ידוע כעובד, או מאושר מ־/health.
חלקי | עובד חלקית — חסר סניף, באג ידוע, או תלוי סביבה.
לא עובד / שבור | שבור או נכשל בהיסטוריה ולא תוקן בפרודקשן.
בלוקר פרודקשן | חוסם השקה לחנות / תשלום אמיתי.
חסר לחנות | חסר ל־App Store / Play (מסמכים, חשבון, נכסים).
UX חלקי / לא אחיד | עובד פונקציונלית אבל העיצוב לא אחיד / לא מלוטש.
איך להתקדם עם הקובץ
1 | פתח «01_איפה_אנחנו» — תמונת מצב אחרי חודש בלי האפליקציה.
2 | עבור על «07_בלוקרים» — אלה הדברים שחייבים לפני חנות.
3 | בזמן בדיקה במכשיר: ב«02_מאסטר_QA» עדכן «נבדק במכשיר» ל־כן/לא ואת הסטטוס.
4 | «05_אפל_100» ו«06_גוגל_100» — רשימת השקה מלאה. סמן V כשסיימת.
5 | גיליון «סיכום» מתעדכן אוטומטית לפי הסטטוסים בגיליון המאסטר.
חשבונות בדיקה
לקוח | a@abc.com / 123456
טכנאי | tech-test@ebike.com / 123456
אלביס / מאור | maort@ebike.com
Backend פרודקשן | https://ebikel-backend.onrender.com
/health עכשיו | status=ok ¦ version=2026-07-28-payment-500-fix ¦ mockPayments=TRUE ¦ provider=mock
iOS bundle | com.ebikeland.app ¦ ASC 6775995887 ¦ גרסה 1.8.1 build 24
Android package | com.ebike.app ¦ versionCode 24 ¦ אין Play Console עדיין

## סיכום
סיכום חי — מתעדכן כשמשנים סטטוסים בגיליון המאסטר
מדד | מספר
סה״כ פריטי QA (מאסטר)
עובד (ידוע)
קיים בקוד — ממתין למכשיר
חלקי
לא עובד
בלוקר פרודקשן
חסר לחנות
UX חלקי
נבדק במכשיר = כן
פריטי אפל
אפל — נעשה כן
פריטי גוגל
גוגל — נעשה כן
אחוז מאסטר שסומן «עובד»
אחוז אפל שסומן נעשה
אחוז גוגל שסומן נעשה
קריאת מצב נוכחית (אוגוסט 2026): • המוצר כמעט שלם בקוד — הזרימה הראשית קיימת. • פרודקשן עדיין בגובה mock — אסור לצאת לחנות ככה. • UI של הלקוח בזרימה הראשית שודרג; פרופיל/טכנאי/אדמין מאחור. • הצעד הבא שלך: TestFlight 1.8.1 + הדלקת PayMe ב-Render + סימון העמודה «נבדק במכשיר».

## 01_איפה_אנחנו
איפה היינו כשעזבת (~חודש) ואיפה אנחנו היום
נושא | מצב אחרון שידעת | מצב היום (18.08.2026) | מה זה אומר לך
גרסת iOS בחנות / TF | 1.8.0 build 21–23, ASC חדש 6775995887 | app.json = 1.8.1 build 24. EAS build+submit הורץ (6931d93c…). לבדוק ב-TestFlight אם הגיע. | פתח TestFlight. אם 1.8.1 שם — זה הבילד עם UI זכוכית + תיקון נוסף.
Backend Render | PayMe אמור להיות מחובר; לעיתים mock | GET /health → mockPayments=true, provider=mock, version=2026-07-28-payment-500-fix | בחנות אמיתית זה בלוקר: הלקוחות ישלמו בדף דמו, לא בכרטיס.
תשלומים | PayMe sandbox עבד מקומית; פרודקשן התנדנד | קוד PayMe קיים. פרודקשן רץ mock. extra-repair נוסף בקוד. | להגדיר MOCK_PAYMENTS=false + מפתחות PayMe ב-Render ולעשות deploy.
זרימת הזמנה | לקוח משלם רק אחרי accept, לפני on_way | עדיין הכלל. שערים בשרת + מסכי Waiting / Pay / Tracking | הלוגיקה נכונה. חובה E2E אחרי PayMe אמיתי.
UI | מסך בית + התחברות יפים; שאר המסכים גנריים | זכוכית: splash, בית, תיקון, בחירת טכנאי, תשלום, השלמה, מודאלים. לא כל האפליקציה אחידה. | פרופיל / הזמנות / רווחים / אדמין עדיין ישנים.
טכנאי נעלם מהרשימה | תוקן בקוד (sync + רדיוס 40) | הקוד המקומי כולל את התיקון. פרודקשן backend ישן יחסית (יולי). | לוודא שה-deploy ב-Render כולל רדיוס/sync.
חשבון טכנאי | נרשמים כלקוח; מנהל מאשר טכנאי | כך גם ב-legal. אדמין בטאב הטכנאי. | אלביס/מאור צריכים אישור אדמין.
Google Play | לא התחלנו | אין אפליקציה בקונסול. package=com.ebike.app | קודם חשבון Play $25 ואז create app.
App Store | ITMS-90055 → אפליקציה חדשה 6775995887 | iOS מוכן טכנית. חסר: הסכם Apple אם צריך, צילומים, סקירה, Data. | TestFlight → Internal → Submit for Review.
קוד לא commited | הרבה שינויי UI מקומיים | git status היה dirty בשיחה הקודמת (UI, extra pay, splash) | לפני ביילד נוסף: commit + לוודא ש-EAS לקח את הקבצים.

## 02_מאסטר_QA
מאסטר QA — כל פעולה קטנה באפליקציה ¦ עדכן «נבדק במכשיר» אחרי שתפתח
ID | תחום | מה בודקים | סטטוס | עדיפות | מה עובד / לא עובד — הסבר | UX/UI | איך לבדוק | נבדק במכשיר | הערות שלך
A01 | פתיחה | Splash נייטיבי (לפני JS) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | app.json splash = תמונת ההתחברות cover. נכנס רק אחרי rebuild native (EAS). Fast Refresh לא מעדכן splash. | רציף עם LoadingScreen אחרי JS | להרוג אפליקציה לגמרי ולפתוח מחדש מ-TestFlight
A02 | פתיחה | LoadingScreen בזמן session/RTL | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | רקע sign-in-bg + לוגו + פס טוען. מוצג מ-_layout כשאין rtlReady או session loading. | יפה, תואם התחברות | כניסה קרה / רשת איטית
A03 | פתיחה | Welcome / tutorial בפעם הראשונה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | index מפנה ל-/welcome אם לא נראה. אחרת sign-in. | מסך welcome כהה — פחות זכוכית משאר האפליקציה | התקנה נקייה
A04 | התחברות | כניסת אימייל+סיסמה | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | P0 — חוסם השקה | sign-in + better-auth. /health emailSignUpEnabled=true. חשבונות בדיקה עבדו בעבר. באג ידוע: לפעמים session לא נטען אחרי הצלחה. | טופס משני מוסתר מאחורי לינק | a@abc.com / 123456
A05 | התחברות | כניסת Google | חלקי | P0 — חוסם השקה | כפתור קיים. תלוי GOOGLE_CLIENT_* ו-OAUTH_BASE_URL ב-Render. בהיסטוריה: session null אחרי redirect בסימולטור. | כפתור 3D יפה | Google אמיתי במכשיר אמיתי (לא רק סימולטור)
A06 | התחברות | כניסת Apple | חלקי | P0 — חוסם השקה | חובה ל-App Store אם יש login חברתי. תלוי APPLE_* ב-Render. לא אומת במכשיר בחודש האחרון. | כפתור שחור תקין | Sign in with Apple ב-iPhone
A07 | התחברות | הרשמה אימייל (sign-up) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | מסך sign-up קיים. כל משתמש נרשם כלקוח. טכנאי = אישור אדמין. | רקע זהה להתחברות | משתמש חדש
A08 | התחברות | שגיאות סיסמה שגויה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | ConfirmModal עם הודעת שרת או «אימייל או סיסמא שגויים». | מודאל זכוכית חדש | סיסמה שגויה
A09 | התחברות | שמירת session אחרי סגירת אפליקציה | חלקי | P0 — חוסם השקה | use-session + placeholderData תוקנו מקומית (false logout). TestFlight 1.8.0 הישן אולי בלי התיקון. 1.8.1 אמור לכלול. | LoadingScreen במקום מסך שחור | סגור אפליקציה, פתח שוב
A10 | התחברות | התנתקות | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | פרופיל לקוח/טכנאי → ConfirmModal → signOut → sign-in. |  | התנתק והתחבר שוב
A11 | התחברות | מחיקת חשבון | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | DELETE /api/users/me מוחק User. חובה ל-Apple. לבדוק cascade על jobs/payments. | מודאל אזהרה קיים | חשבון חדש זמני — מחק
A12 | ניתוב תפקיד | לקוח נכנס לטאבים של לקוח | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | index: role technician → tech tabs; אחרת customer. אין role-select לציבור — טכנאי דרך אדמין. |  | התחבר כלקוח
A13 | ניתוב תפקיד | טכנאי מאושר → דשבורד | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | isApproved או isAdmin. אחרת technician-pending. |  | tech-test@ebike.com
A14 | ניתוב תפקיד | טכנאי ממתין לאישור | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | מסך technician-pending + התנתקות. | עיצוב ישן (צהוב) לא זכוכית | חשבון טכנאי לא מאושר
C01 | בית לקוח | מפה + מיקום נוכחי | חלקי | P0 — חוסם השקה | WebView Google Maps. דורש הרשאת מיקום + מפתח Maps. מחוץ לישראל ב-DEV מחליף לברירת מחדל. | מפה מלאה + header זכוכית צף | אשר מיקום, ודא נקודה כחולה
C02 | בית לקוח | כפתור בקש תיקון עכשיו | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | CTA זכוכית כחולה גדולה → /repair-request. אם מיקום denied — מודאל הגדרות. | חזק ויזואלית, פונט 22 | לחץ CTA
C03 | בית לקוח | כרטיס הזמנה פעילה (Hero) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | כשיש active job מוסתר CTA ומוצג כרטיס גדול → job-tracking. | עדיין כרטיס לבן/כחול, פחות זכוכית מה-CTA | עם הזמנה פתוחה
C04 | בית לקוח | הדרכה (tutorial) בפינה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | הועבר לכותרת ימין ליד רענון. | קטן אבל במקום נכון | לחץ הדרכה
C05 | בית לקוח | רענון מיקום + טכנאים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | כפתור refresh בהדר זכוכית. |  | לחץ רענון
C06 | בית לקוח | מרכוז מפה על המשתמש | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | כפתור MapPin מתחת להדר.
C07 | בית לקוח | כרטיס טכנאי שנבחר על המפה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | לחיצה על מרקר → כרטיס תחתון. תלוי WebView postMessage. | עיצוב ישן יותר מההדר | אם מופיעים מרקרים
R01 | דיווח תקלה | שלב 1 צילום / גלריה / דלג | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | צילום אופציונלי (אפשר לדלג). העלאה בפועל בזמן הזמנה. | כפתורי זכוכית | צלם / דלג
R02 | דיווח תקלה | שלב 2 סוג אופניים + קטגוריות | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | רגיל/חשמלי + multi-select. מחיר לפי PRICE_RANGES. | chips זכוכית | בחר 2 קטגוריות
R03 | דיווח תקלה | שלב 3 שם (חובה) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | ולידציה + שמירת ברירת מחדל. | שדות אפורים — פחות זכוכית | השאר ריק → שגיאה
R04 | דיווח תקלה | שלב 3 טלפון (חובה) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | ניקוי תווים / פורמט ישראלי. |  | 050…
R05 | דיווח תקלה | שלב 3 עיר (picker + חיפוש) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | רשימת ערים קשיחה בישראל + modal חיפוש. | מודאל עיר לבן ישן | בחר תל אביב
R06 | דיווח תקלה | שלב 3 רחוב (API / ידני) | חלקי | P1 — חשוב | טוען מ-/api/streets. אם ריק — הזנה ידנית. תלוי backend. | מודאל רחוב ישן | בחר רחוב
R07 | דיווח תקלה | שלב 3 מספר בית | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | חובה, מוגבל אורך.
R08 | דיווח תקלה | שלב 3 אימייל אופציונלי | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | ולידציית פורמט אם הוזן.
R09 | דיווח תקלה | כתובות שמורות | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | GET/POST saved addresses. בחירה ממלאת שדות. |  | שמור כתובת ואז בחר
R10 | דיווח תקלה | שמור פרטים לפעם הבאה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | AsyncStorage + API defaults.
R11 | דיווח תקלה | שלב 4 סיכום מחיר + חפש טכנאי | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | הערכת מחיר. כפתור CTA זכוכית. גיאוקוד כתובת לפני המשך. | כרטיס סיכום זכוכית | המשך לבחירת טכנאי
R12 | דיווח תקלה | פס התקדמות + נקודות שלבים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | זכוכית, בלי אחוזים ובלי «שלב X מתוך 4» (הוסרו לפי בקשתך). | נקי
R13 | דיווח תקלה | חזרה בין שלבים / back | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | handleBack. |  | חזור אחורה
T01 | בחירת טכנאי | טעינת טכנאים זמינים | חלקי | P0 — חוסם השקה | GET available לפי מיקום. רדיוס מינימום 40 בקוד backend — פרודקשן אולי ישן. טכנאי חייב approved+available+מיקום טרי. | מסך עבר זכוכית | טכנאי זמין ליד הכתובת
T02 | בחירת טכנאי | מפה מיני + מרקרים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | react-native-maps, קואורדינטות מסוננות (תיקון קראש). | מסגרת מעוגלת
T03 | בחירת טכנאי | מיון: קרוב / דירוג / מחיר | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | chips זכוכית. |  | החלף מיון
T04 | בחירת טכנאי | כרטיס טכנאי + בחר והזמן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | כפתור pill מעוגל, טקסט ממורכז. | טוב | לחץ בחר והזמן
T05 | בחירת טכנאי | גיליון אישור הזמנה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | זכוכית כחולה + CTA. יוצר job pending + העלאת תמונה. |  | אשר הזמנה
T06 | בחירת טכנאי | 409 — כבר יש הזמנה פעילה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | מודאל ומעביר ל-job-tracking של הקיימת. |  | נסה להזמין פעמיים
T07 | בחירת טכנאי | אין טכנאים + וואטסאפ נציג | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | שולח פרטים ל-WhatsApp תמיכה. |  | כבה טכנאים / רדיוס רחוק
T08 | בחירת טכנאי | פרופיל טכנאי (modal) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | technician-profile.tsx. | לא עבר זכוכית | לחץ על כרטיס
J01 | מעקב לקוח | מסך ממתין לטכנאי (pending) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | WaitingScreen: «יוצרים קשר… עד 5 דקות / כמה שניות». ביטול גדול. | זכוכית כהה | אחרי הזמנה לפני accept
J02 | מעקב לקוח | ביטול הזמנה לפני תשלום | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | מותר. אחרי תשלום — חסום באפליקציה, וואטסאפ תמיכה. | מודאל זכוכית | בטל ב-pending
J03 | מעקב לקוח | הטכנאי מוכן לצאת + שלם עכשיו | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | PaymentRequiredScreen. כפתור שלם ~140px. ביטול מתחת. | זכוכית כהה + CTA ענק | אחרי שהטכנאי מאשר
J04 | מעקב לקוח | יצירת דף תשלום | בלוקר פרודקשן | P0 — חוסם השקה | פרודקשן mockPayments=true → דף דמו, לא PayMe. הקוד תומך PayMe. | WebView | שלם עכשיו מול Render הנוכחי = mock
J05 | מעקב לקוח | הצלחת תשלום — טקסטים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | «תשלום בוצע בהצלחה / טכנאי בדרך». כפתור סיום זכוכית ירוקה. |  | סיים תשלום
J06 | מעקב לקוח | כישלון תשלום + סיבה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | «התשלום לא הצליח» + reason מ-URL / ביטול / שגיאת רשת. |  | בטל באמצע / נתק רשת
J07 | מעקב לקוח | מפה + סטטוס + ETA אחרי תשלום | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | poll ~4 שנ'. כפתורי תמיכה/ביטול זכוכית גדולים (ביטול רק אם לא שולם). | תחתון לבן + כפתורי זכוכית | אחרי תשלום
J08 | מעקב לקוח | שיחה / וואטסאפ לטכנאי | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | ריבועים עם תווית. דורש טלפון בחשבון הטכנאי.
J09 | מעקב לקוח | אישור הגעת טכנאי | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | כשהסטטוס arrived.
J10 | מעקב לקוח | תיקון נוסף — פופאפ + תשלום | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | poll extra-repair pending. אשר ושלם / דחה. חדש — לא נבדק E2E. | מודאל זכוכית יפה | טכנאי שולח בקשת תוספת
J11 | מעקב לקוח | סיום עבודה + דירוג | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | job-complete זכוכית. כוכבים + קטגוריות + משוב. אפשר לדלג. |  | טכנאי משלים
J12 | מעקב לקוח | צ'אט בהזמנה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | chat.tsx + messages API. לא חלק מהזרימה הראשית. | עיצוב כהה ישן | פתח צ'אט אם יש כניסה
K01 | טכנאי דשבורד | מתג זמין/לא זמין | חלקי | P0 — חוסם השקה | שולח מיקום + heartbeat. reassertAvailability אחרי רקע. באג ישן: נעלם אחרי נסיעה — תוקן בקוד. | דשבורד לא זכוכית | הדלק זמין, ודא שמופיע אצל לקוח
K02 | טכנאי דשבורד | רשימת הזמנות ממתינות + קבל | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | poll + באנר הזמנה חדשה + accept. |  | לקוח מזמין את הטכנאי
K03 | טכנאי דשבורד | סטטיסטיקות יום/שבוע | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | API earnings/stats.
K04 | טכנאי עבודה | פרטי לקוח + ניווט סטטוסים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | on_way רק אחרי paid. arrived → in_progress → complete. | מסך כהה מלוטש | עבור שלבים אחרי תשלום
K05 | טכנאי עבודה | תיאור תקלה מהלקוח | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | נוסף כרטיס מלא (לא קטוע). כולל כתובת אם קיימת. |  | הזמנה עם תיאור חופשי
K06 | טכנאי עבודה | תמונה מהלקוח | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | מוצגת אם הועלתה.
K07 | טכנאי עבודה | טלפון / וואטסאפ ללקוח | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | רק אחרי paid + on_way/arrived/in_progress/completed.
K08 | טכנאי עבודה | הזמן טכנאי נוסף | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | הזמנות + מסך invitations.
K09 | טכנאי עבודה | בקש תשלום נוסף | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | טופס תיאור+סכום → POST extra-repair. חדש, לא E2E. |  | arrived/in_progress + paid
K10 | טכנאי עבודה | תקלה לא תוקנה — החזר | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | POST refund. מסמן refund_requested.
K11 | טכנאי עבודה | ביטול הזמנה (טכנאי) | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | אחרי תשלום אמור לפתוח תהליך החזר.
K12 | טכנאי עבודה | סיום עבודה + מחיר סופי + חלקים | חלקי | P0 — חוסם השקה | טופס complete. באג ישן: «לא הצלחנו לטעון» בזמן סיום — תוקן בקוד (placeholder + poll 4s). |  | סיים עבודה
K13 | טכנאי עבודה | הוסר: רענן סטטוס תשלום | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | P2 — שיפור | הוסר לפי בקשתך. הסטטוס מתעדכן ב-poll.
K14 | טכנאי | טאב הזמנות / רווחים / משיכה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | jobs + earnings + withdrawal-request (פרטי בנק). | עיצוב ישן | מלא משיכה בסביבת בדיקה
K15 | טכנאי | פרופיל: ביו, רדיוס, מחיר בסיס, זמינות | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | שדות + שמירה. | לא זכוכית
K16 | אדמין | אישור / ביטול / הסרת טכנאי | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | טאב admin ל-isAdmin. כך נכנסים טכנאים חדשים. |  | התחבר כמנהל
P01 | פרופיל לקוח | עריכת שם / טלפון | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | edit-profile. אימייל לא ניתן לעריכה. | שדות פשוטים
P02 | פרופיל לקוח | כתובות שמורות CRUD | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | saved-addresses.
P03 | פרופיל לקוח | שפה עברית/אנגלית + RTL | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | applyRtlForLanguage. דורש reload. | חלק מהמסכים לא מושלמים ב-LTR | החלף שפה
P04 | פרופיל לקוח | התראות on/off | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | push preference.
P05 | פרופיל לקוח | מצב כהה | חלקי | P2 — שיפור | toggle קיים. הרבה מסכים hard-coded כהים/לבנים — לא כל האפליקציה מגיבה. | לא עקבי | החלף ערכת נושא
P06 | פרופיל לקוח | תמיכה וואטסאפ | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P0 — חוסם השקה | +972585858586 דרך support.ts. |  | פתח וואטסאפ
P07 | פרופיל לקוח | תנאים / פרטיות / ביטול | חלקי | P0 — חוסם השקה | מסמכים בתוך האפליקציה. חסר URL ציבורי לחנויות. | מסך legal פשוט
P08 | פרופיל לקוח | הזמנות קודמות | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P1 — חשוב | טאב orders + order-details. | לא זכוכית
P09 | פרופיל לקוח | העלאת תמונת פרופיל | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | P2 — שיפור | ImagePicker + upload.
X01 | תשתית | Backend /health חי | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | P0 — חוסם השקה | נבדק עכשיו: ok. אבל mock=true. |  | curl /health
X02 | תשתית | PayMe בפרודקשן | בלוקר פרודקשן | P0 — חוסם השקה | קוד קיים. Render רץ mock. בלי זה אין סליקה אמיתית. |  | שנה env + deploy + בדוק /health
X03 | תשתית | העלאת תמונות (Supabase) | חלקי | P1 — חשוב | bucket job-photos. תלוי env ב-Render. |  | העלה תמונה בהזמנה
X04 | תשתית | פוש נוטיפיקציות | חלקי | P0 — חוסם השקה | Expo push + ניווט. דורש טוקן והרשאה. קריטי לקבלת הזמנה. |  | שני מכשירים
X05 | תשתית | מיקום רקע לטכנאי | חלקי | P0 — חוסם השקה | expo-location background + heartbeat. רגיש ל-iOS. | הסבר הרשאה קיים | זמין + נעל אפליקציה + לקוח מחפש
X06 | תשתית | מסך modal.tsx סטאב | UX חלקי / לא אחיד | P2 — שיפור | מסך תבנית «Modal» — לא בשימוש אמיתי. | להסתיר / למחוק לפני חנות
X07 | תשתית | טיפול בשגיאות רשת / 500 poll | חלקי | P1 — חשוב | poll הואט, prisma singleton. עדיין תלוי pooler 6543 ב-Render. |  | השאר מעקב פתוח 2 דק

## 03_שדות_טקסט
כל תיבות הטקסט באפליקציה
ID | מסך | שדה | חובה? | ולידציה בקוד | סטטוס | UX מקלדת / יישור | נבדק במכשיר
F01 | התחברות | אימייל | כן (אם טופס פתוח) | לא ריק; סוג email | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | LTR מומלץ — בדוק במקלדת עברית
F02 | התחברות | סיסמה | כן | לא ריק, secure | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | secureTextEntry
F03 | הרשמה | אימייל / סיסמה / אימות | כן | קיים בטופס | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | כמו התחברות
F04 | תיקון ש3 | שם לקוח | כן | trim + שגיאה אדומה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | יישור ימין
F05 | תיקון ש3 | טלפון | כן | ספרות, אורך | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | number-pad
F06 | תיקון ש3 | חיפוש עיר | כן (בחירה) | רשימה סגורה | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | modal חיפוש
F07 | תיקון ש3 | חיפוש / הקלדת רחוב | כן | בחירה או ידני | חלקי | תלוי API רחובות
F08 | תיקון ש3 | מספר בית | כן | ניקוי תווים, max 8 | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | number-pad
F09 | תיקון ש3 | אימייל אופציונלי | לא | regex אם מלא | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר
F10 | תיקון ש3 | תיאור תקלה חופשי | לא | multiline | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | minHeight 80, ימין
F11 | עריכת פרופיל | שם | כן | trim | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | ימין
F12 | עריכת פרופיל | טלפון | כן | ספרות בלבד עד 10 | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | phone-pad
F13 | עריכת פרופיל | אימייל | לא ניתן לעריכה | disabled | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | אפור
F14 | פרופיל טכנאי | ביו | לא | max 200 | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | multiline
F15 | סיום עבודה טכנאי | מחיר סופי | כן לסיום | מספר | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | מקלדת מספרים
F16 | סיום עבודה טכנאי | שם חלק + מחיר חלק | לא | רשימה דינמית | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר
F17 | סיום עבודה טכנאי | הערות | לא | טקסט | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר
F18 | תשלום נוסף | תיאור תיקון נוסף | כן | min 2 בשרת | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | multiline ימין
F19 | תשלום נוסף | סכום ₪ | כן | 10–50000 בשרת | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | number-pad
F20 | דירוג לקוח | משוב חופשי | לא | multiline | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | job-complete
F21 | submit-review | טקסט ביקורת | לא | קיים | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | מסך נפרד
F22 | צ'אט | הודעה | כן לשליחה | לא ריק | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | KeyboardAvoiding
F23 | משיכת כסף | סכום + בנק + סניף + חשבון + שם | כן | סכימה zod בשרת (סניף 3 ספרות וכו') | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | שדות רבים — בדוק שגיאות עברית
F24 | גלובלי | כפתור סיום מקלדת (iOS) | — | KeyboardDoneToolbar | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | «סיום» סוגר מקלדת

## 04_UX_UI
סקירת UX / UI — מה מלוטש ומה נשאר מיושן
מסך / אזור | רמת גימור | מה טוב | מה צורם | עדיפות | המלצה
Splash + Loading + Sign-in | גבוה | אותה שפה: אופנוע ניאון, לוגו, ירוק | Splash נייטיבי דורש rebuild | P2 — שיפור | ודא בבילד 1.8.1
בית לקוח | גבוה | הדר זכוכית, CTA זוהר, מפה מלאה | כרטיס הזמנה פעילה עדיין «כרטיס לבן» | P2 — שיפור | ליישר Hero לזכוכית אם רוצים אחידות
דיווח תקלה — מעטפת | גבוה | הדר+פרוגרס+CTA זכוכית | שדות טופס כתובת עדיין אפורי-מערכת | P2 — שיפור | אופציונלי
בחירת טכנאי | גבוה | הדר, כרטיסים, כפתור pill | מיון/ריק — טוב | P2 — שיפור
אישור הזמנה / ConfirmModal | גבוה | זכוכית כחולה, טקסט גדול | כל המודאלים באותו סגנון עכשיו | P2 — שיפור
המתנה / תשלום / סיום תיקון | גבוה | מסכי המרה כהים + CTA גדול | ניסיונות «ריבוע באמצע» בוטלו — נשאר מלבן גדול למטה | P1 — חשוב | אל תחזור לריבוע ממורכז
מעקב אחרי תשלום (מפה) | בינוני | כפתורי תחתית הוגדלו | השטח הלבן של ה-sheet מול מפת כהה — שתי שפות | P2 — שיפור
עבודה פעילה טכנאי | בינוני-גבוה | כהה, טיימליין ברור, תיאור תקלה חדש | לא זכוכית כמו הלקוח | P2 — שיפור | אפשר להשאיר — שפה «עבודה»
דשבורד טכנאי / רווחים / הזמנות / אדמין | נמוך | פונקציונלי | נראה דור קודם (לבן/כחול גנרי) | P1 — חשוב | סבב עיצוב הבא
פרופיל לקוח + משפטי | נמוך-בינוני | כל הלינקים המשפטיים קיימים | רשימות הגדרות גנריות | P2 — שיפור
צ'אט / ביקורות / משיכה | נמוך | עובד בקוד | לא מותג | P2 — שיפור
עברית / RTL | בינוני | ברירת מחדל עברית | flex-end/row לפעמים מתהפך; מסכים מעורבים | P1 — חשוב | בדוק כל מסך חדש ב-RTL
נגישות | חלקי | חלק מהכפתורים עם accessibilityLabel | לא שיטתי, אין Dynamic Type | P2 — שיפור | לפני סקירת Apple — לפחות לכפתורים ראשיים
מצב כהה מערכתי | חלקי | toggle בפרופיל | מסכים רבים צבע קבוע | P2 — שיפור | או לכבות את ה-toggle עד שיהיה אמיתי
עקביות כפתורים | חלקי | CTA לקוח חזקים | גדלים שונים בין מסכים (בכוונה חלקית) | P2 — שיפור | תעד כלל: ראשי ≥56, המרה ≥72

## 05_אפל_100
App Store — 100% מוכנות ¦ אפליקציה 6775995887 ¦ com.ebikeland.app
ID | פריט | חובה? | סטטוס | פירוט / איך | נעשה? | הערה
AS01 | חשבון Apple Developer פעיל + הסכמים חתומים | כן | חלקי | בעבר submit נחסם על הסכם. בדוק Agreements, Tax, Banking ב-ASC. |  | בלי זה אין TF/Review
AS02 | אפליקציה ב-ASC עם bundle נכון | כן | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | אפליקציה חדשה 6775995887 = com.ebikeland.app (לא הישנה 6759334424) |  | eas.json ascAppId תואם
AS03 | גרסת קוד בחנות (marketing + build) | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | 1.8.1 (24). ודא שבילד EAS הסתיים והופיע ב-TestFlight. |  | לינק: expo.dev .../builds/6931d93c-…
AS04 | TestFlight פנימי — אתה + אלביס | כן | חלקי | התקן 1.8.1, עבור E2E מלא.
AS05 | אייקון 1024, בלי שקיפות, בלי rounded יתר | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | icon.png 1024. בדוק ב-TF איך נראה על השארית.
AS06 | Splash תקין על iPhone אמיתי | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | תמונת cover כהה.
AS07 | צילומי מסך 6.7" ו-6.5" (לפחות) | כן | חסר לחנות | צלם מהבילד החדש: בית, תיקון, תשלום, מעקב, טכנאי. |  | בלי זה אין Submit
AS08 | תיאור, כותרת משנה, מילות מפתח, קטגוריה | כן | חסר לחנות | לכתוב בעברית. קטגוריה Lifestyle / Travel?
AS09 | Privacy Policy URL ציבורי (https) | כן | חסר לחנות | יש טקסט בתוך האפליקציה בלבד. צריך דף ב-ebikeland.com |  | בלוקר סקירה
AS10 | Support URL | כן | חסר לחנות | למשל ebikeland.com/support או וואטסאפ עמוד
AS11 | Privacy Nutrition Labels ב-ASC | כן | חסר לחנות | לסמן: Location, Contact Info, Photos, Purchases, Identifiers, Diagnostics. |  | תואם למדיניות באפליקציה
AS12 | Sign in with Apple (אם יש Google) | כן אם Google פעיל | חלקי | כפתור קיים. חייב לעבוד במכשיר + callback ב-Render. |  | Guideline 4.8
AS13 | מחיקת חשבון בתוך האפליקציה | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | קיים בפרופיל + DELETE /api/users/me |  | Guideline 5.1.1
AS14 | הסברי הרשאות (מצלמה, תמונות, מיקום תמיד) | כן | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | infoPlist בעברית/אנגלית תקינים
AS15 | Background location — הצדקה אמיתית | כן | חלקי | רק לטכנאי זמין. הסבר קיים. Apple עלולה לשאול. |  | הכן תשובה ל-Review Notes
AS16 | רכישות / תשלום מחוץ ל-IAP | כן (שירות בעולם האמיתי) | חלקי | שירות תיקון פיזי → מותר PayMe. להסביר ב-Review Notes. |  | Guideline 3.1.3(d) / 3.1.5
AS17 | אין כפתור «תשלום דמו» בבילד חנות | כן | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | eas production: MOCK + SIMULATE = false בצד הלקוח |  | אבל השרת עדיין mock — ראה בלוקרים
AS18 | Export compliance / הצפנה | כן | עובד (ידוע מהיסטוריה / פרודקשן) | ITSAppUsesNonExemptEncryption=false
AS19 | גיל / אין ילדים | כן | חסר לחנות | 4+ או 12+ לפי תוכן. אין UGC מסוכן.
AS20 | Review Notes + חשבון דמו לסוקר | כן | חסר לחנות | תן a@abc.com + tech + הסבר זרימה דו-משתמשת |  | בלי זה הסוקר נתקע
AS21 | וידאו תצוגה מקדימה (אופציונלי) | לא | חסר לחנות | מומלץ
AS22 | Copyright / שם חברה | כן | חלקי | eBike Land / ebikeland.com במסמכים |  | יישור מול דף ASC
AS23 | Push — הרשאה לא חובה לכניסה | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | לא חוסם login
AS24 | אין קריסה בפתיחה / רשימת טכנאים | כן | חלקי | תוקנו קריסות distance/location. חובה בדיקת רגרסיה ב-TF.
AS25 | Submit for Review + תשובות לשאלות | כן | חסר לחנות | אחרי Internal TF יציב

## 06_גוגל_100
Google Play — 100% מוכנות ¦ package com.ebike.app ¦ עדיין אין אפליקציה בקונסול
ID | פריט | חובה? | סטטוס | פירוט / איך | נעשה? | הערה
GP01 | חשבון Play Console + תשלום $25 | כן | חסר לחנות | play.google.com/console — הצעד הראשון |  | יכול לקחת עד 48 שעות
GP02 | פרופיל מפתח / ארגון / D-U-N-S אם חברה | כן | חסר לחנות | יחיד או ארגון
GP03 | Create app: eBike, he, Free, App | כן | חסר לחנות | package חייב com.ebike.app — נעול אחרי הפרסום הראשון |  | שונה מ-iOS bundle בכוונה
GP04 | AAB production מ-EAS | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | eas build --platform android --profile production |  | רק אחרי ש-GP03 קיים
GP05 | חתימה / Play App Signing | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | EAS מנהל keystore. שמור credentials. |  | אל תאבד את המפתח
GP06 | העלאה ל-Internal testing (draft) | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | eas.json כבר track=internal, releaseStatus=draft |  | מתאים לבדיקה ראשונה
GP07 | Service account ל-EAS Submit (אופציונלי) | לא בהתחלה | חסר לחנות | אפשר גם העלאת AAB ידנית
GP08 | Store listing: כותרת, תיאור קצר (80), ארוך | כן | חסר לחנות | עברית
GP09 | אייקון 512×512 + feature graphic 1024×500 | כן | חסר לחנות | adaptiveIcon לבן + icon.png — צריך נכסי חנות
GP10 | צילומי מסך טלפון (לפחות 2, עדיף 8) | כן | חסר לחנות | מאותו ביילד כמו iOS
GP11 | Privacy Policy URL | כן | חסר לחנות | אותו דף כמו אפל |  | בלוקר
GP12 | Data safety form | כן | חסר לחנות | מיקום מדויק, תמונות, מידע אישי, תשלומים, מזהי מכשיר
GP13 | Ads declaration = No | כן | חסר לחנות | אין פרסומות
GP14 | Target audience / Kids = לא לילדים | כן | חסר לחנות
GP15 | News / COVID / COVID app = לא | כן | חסר לחנות
GP16 | Content rating (IARC) | כן | חסר לחנות | שאלון קצר בקונסול
GP17 | Foreground + background location הצהרה | כן | חלקי | רק טכנאי זמין. למלא טופס הרשאות רגישות. |  | Google מחמירה כמו אפל
GP18 | Photo/Camera policy | כן | חלקי | צילום תקלה אופציונלי
GP19 | פיננסים / תשלומים מחוץ ל-Play | כן | חלקי | שירות פיזי → PayMe מותר. להצהיר.
GP20 | חשבון בדיקה לסוקר + הוראות דו-תפקיד | כן | חסר לחנות | כמו אפל
GP21 | מחיקת חשבון / בקשת מחיקה | כן | קיים בקוד — לא נבדק במכשיר | בתוך האפליקציה |  | Play דורש גם דרך ברורה
GP22 | בדיקת Pre-launch report (מעבדת Firebase) | מומלץ | חסר לחנות | אחרי העלאת AAB |  | לתקן קריסות Android
GP23 | Android permissions ישנות (storage) | לבדוק | חלקי | READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE עלול להידחות ב-API חדש |  | לנקות לפני target חדש
GP24 | מפות Google — SHA-1 restriction | כן | חלקי | להוסיף SHA של App Signing ב-Cloud Console |  | בלי זה מפה שחורה בפרודקשן
GP25 | קידום ל-Closed/Open/Production | כן | חסר לחנות | רק אחרי Internal יציב + PayMe אמיתי |  | אל תצא Production על mock

## 07_בלוקרים
רק זה חוסם אותך — לפי סדר ביצוע
# | בלוקר | למה זה חוסם | מה לעשות | שייך ל | בוצע?
1 | Render עדיין MOCK_PAYMENTS=true | בחנות הלקוח «משלם» בדף מזויף. זה לא חוקי ולא אמיתי. | Render env: MOCK_PAYMENTS=false, מפתחות PayMe חיים/סנדבוקס לפי החלטה, BACKEND_URL ציבורי, DB pooler 6543. Deploy. אמת /health. | שרת
2 | E2E מלא לא רץ כבר ~חודש | אי אפשר לדעת אם 1.8.1 באמת יציב במכשיר. | TestFlight 1.8.1: לקוח+טכנאי מקצה לקצה כולל תשלום. | אתה + אלביס
3 | אין דף מדיניות פרטיות ב-HTTPS | אפל וגוגל דוחים בלי URL. | העלה את legal-content ל-ebikeland.com/privacy (ו-/terms /cancellation). | אתר
4 | צילומי מסך + טקסט חנות | אין Submit בלי נכסים. | צלם מ-TF אחרי שהזרימה עובדת. | שיווק
5 | Google / Apple login במכשיר אמיתי | אם הכפתורים גלויים — חייבים לעבוד. סימולטור לא מספיק. | בדוק OAuth ב-Render + callback URLs. | שרת + מכשיר
6 | טכנאי מופיע אצל הלקוח | בלי זה אין מוצר. | זמין+מיקום+אישור אדמין. רדיוס. אל תסגור את האפליקציה בלי heartbeat. | E2E
7 | Play Console לא קיים | אין לאן להעלות Android. | חשבון $25 → Create app com.ebike.app. | גוגל
8 | הסכמי Apple / מס / בנק | חוסם העלאה כמו שקרה בעבר. | ASC → Business + Agreements. | אפל
9 | חשבון דמו לסוקר + הוראות דו-משתמש | הסוקר לא יכול לקבל הזמנה בלי טכנאי שני. | כתוב צעד-אחר-צעד בעברית+אנגלית. | מסמך
10 | Commit של שינויי UI/extra-pay לבילד | אם EAS לא ארז את הקוד המקומי — TF ישן. | git status; אם dirty — commit ואז ביילד חדש. | גיט